| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) начальник управления образования администрации Вейделевского района (должность) ___________ / Решетникова В.С./ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: ( председатель комиссии по рассмотрению проектов при администрации Вейделевского района) глава администрации Вейделевского района (должность) ___________ / Тарасенко А.В./ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |  |
| --- | --- | --- | --- |

# План управления проектом

«Развитие компетентности по безопасности дорожного движения  у детей  дошкольного возраста Вейделевского района – «Безопасность наших детей»

________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 1007901

|  | ПОДГОТОВИЛ: (руководитель проекта) методист районного методического кабинета управления образования (должность) ___________ / Стулова Г.Н./ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- |

## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Календарный план-график работ по проекту Бюджет проекта Перечень контрольных событий проекта Риски проекта Рабочая группа проекта Матрица ответственности Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

## Календарный план-график работ по проекту

| Код работы | Название работы | Длитель-ность, дни | Дата начала работ | Дата окончания работ (контрольная точка) | Документ, подтверждающий выполнение работы | ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация информационной кампании | 60 | 20.10.2015 | 20.01.2016 | Отчет | Стулова Г.Н. |
| 1.1 | Подготовка и проведение семинара-совещания «Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в ДОО» | 23 | 20.10.2015 | 20.11.2015 | Программа семинара | Стулова Г.Н. |
| 1.2 | Создание на сайтах дошкольных образовательных организаций Вейделевского района форума для родителей | 15 | 03.12.2015 | 23.12.2015 | Информация о проведении | Бачура В.Г. |
| 1.3 | Разработка комплексного плана мероприятий ГИБДД Вейделевского района, управления образования администрации района, общеобразовательных организаций района | 10 | 23.12.2015 | 13.01.2016 | Утверждённый комплексный план мероприятий | Стулова Г.Н. |
| 1.4 | Разработка методических материалов по организации в образовательных учреждениях района работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в ДОО | 22 | 14.12.2015 | 20.01.2016 | Методические рекомендации | Стулова Г.Н. |
| 1.5 | Оформление информационных групповых стендов «Безопасность на дороге» | 28 | 16.11.2015 | 23.12.2015 | Информация о проведении | Губкина И.В. |
| 1.6 | Освещение в районной газете «Пламя» информации об открытии проекта по безопасности дорожного движения у детей дошкольного возраста – «Безопасность наших детей» | 9 | 20.10.2015 | 20.11.2015 | Статья из газеты | Стулова Г.Н. |
| 2. | Воспитательно-профилактические мероприятия «Внимание – дети!» | 123 | 20.10.2015 | 27.05.2016 | Отчет | Стулова Г.Н. |
| 2.1 | Работа с родителями по приобретению светоотражающих элементов на одежду воспитанников дошкольных образовательных учреждений для ношения в темное время суток | 48 | 20.10.2015 | 25.12.2015 | Информация о проведении | Губкина И.В. |
| 2.2 | Создание родительских клубов «Зеленый светофор» | 25 | 18.01.2016 | 19.02.2016 | Фотоотчет, информация о проведении | Стулова Г.Н. |
| 2.3 | Районная акция «Внимание – дети!» с участием детей дошкольного возраста и их родителей. | 24 | 14.03.2016 | 14.04.2016 | Фотоотчет, информация о проведении | Стулова Г.Н. |
| 2.4 | Обобщение опыта работы МДОУ детский сад с. Белый Колодезь в рамках районного семинара, внесение в муниципальный банк данных | 38 | 20.11.2015 | 20.01.2016 | Информация о проведении | Блинова Т.А. |
| 2.5 | Районный смотр-конкурс среди дошкольных образовательных учреждений на лучшую организацию работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек» | 38 | 25.11.2015 | 25.01.2016 | Приказ управления образования об итогах проведения конкурса | Стулова Г.Н. |
| 2.6 | Районный конкурс «Светофор собирает друзей» на знание правил дорожного движения среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений | 40 | 01.04.2016 | 27.05.2016 | Приказ управления образования об итогах проведения конкурса | Стулова Г.Н. |
| 2.7 | Районный конкурс агитбригад по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди воспитанников ДОО | 35 | 01.02.2016 | 22.03.2016 | Приказ управления образования об итогах проведения конкурса | Стулова Г.Н. |
| 2.8 | Провести мониторинг по усвоению правил дорожного движения детьми в ДОО | 29 | 28.09.2016 | 28.10.2016 | Отчет о проведении | Глумова О.В. |
| 3. | Подведение итогов реализации проекта | 107 | 01.06.2016 | 28.10.2016 | Отчет | Стулова Г.Н. |
| 3.1 | Выпуск сборника материалов «Из опыта работы по реализации проекта «Взаимодействие с социальными партнерами по формированию знаний по безопасности дорожного движения у детей дошкольного возраста – «Безопасность наших детей» | 14 | 01.06.2016 | 20.06.2016 | Сборник материалов | Стулова Г.Н. |
| 3.2 | Анализ результатов и опыта работы | 12 | 16.08.2016 | 01.09.2016 | отчет | Стулова Г.Н. |
| 3.3 | Освещение в районной газете «Пламя» информации об итогах проекта по безопасности дорожного движения у детей дошкольного возраста – «Безопасность наших детей» | 5 | 24.10.2016 | 28.10.2016 | Статья в газете | Стулова Г.Н. |
| 3.4 | Закрытие проекта, подготовка итогового отчета | 29 | 28.09.2016 | 28.10.2016 | Итоговый отчет | Стулова Г.Н. |
| И т о г о: | 255 | 20.10.2015 | 28.10.2016 |  |  |

## Бюджет проекта

| Код работы | Название работы | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет3 | Област ной бюджет3 | Местный бюджет3 | Средства хоз. субъекта | Заемные средства4 | Прочие5 |
| 1. | Организация информационной кампании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Подготовка и проведение семинара-совещания «Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в ДОО» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Создание на сайтах дошкольных образовательных организаций Вейделевского района форума для родителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Разработка комплексного плана мероприятий ГИБДД Вейделевского района, управления образования администрации района, общеобразовательных организаций района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Разработка методических материалов по организации в образовательных учреждениях района работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в ДОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Оформление информационных групповых стендов «Безопасность на дороге» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Освещение в районной газете «Пламя» информации об открытии проекта по безопасности дорожного движения у детей дошкольного возраста – «Безопасность наших детей» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Воспитательно-профилактические мероприятия «Внимание – дети!» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Работа с родителями по приобретению светоотражающих элементов на одежду воспитанников дошкольных образовательных учреждений для ношения в темное время суток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Создание родительских клубов «Зеленый светофор» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Районная акция «Внимание – дети!» с участием детей дошкольного возраста и их родителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Обобщение опыта работы МДОУ детский сад с. Белый Колодезь в рамках районного семинара, внесение в муниципальный банк данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Районный смотр-конкурс среди дошкольных образовательных учреждений на лучшую организацию работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Районный конкурс «Светофор собирает друзей» на знание правил дорожного движения среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Районный конкурс агитбригад по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди воспитанников ДОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Провести мониторинг по усвоению правил дорожного движения детьми в ДОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Подведение итогов реализации проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Выпуск сборника материалов «Из опыта работы по реализации проекта «Взаимодействие с социальными партнерами по формированию знаний по безопасности дорожного движения у детей дошкольного возраста – «Безопасность наших детей» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Анализ результатов и опыта работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Освещение в районной газете «Пламя» информации об итогах проекта по безопасности дорожного движения у детей дошкольного возраста – «Безопасность наших детей» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Закрытие проекта, подготовка итогового отчета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств

4следует указать источник заемных средств

5необходимо указать источник финансирования

## Формы участия области в реализации проекта

| Бюджетное финансирование |
| --- |
| Форма участия | Размер участия бюджета, тыс. руб. |
|  | Федеральный | Областной | Местный |
| Прямое бюджетное финансирование | Указать соответствующую программу |  |  |  |
| Дороги6 | Указать плановую протяженность |  |  |  |
| Субсидии6 | Указать соответствующую программу |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |
| Программы государственной поддержки |
| Потребность | Финансовые вложения, тыс. руб. |
| Электроэнергия6 | Указать требуемую мощность |  |  |  |
| Газоснабжение6 | Указать требуемый объем |  |  |  |
| Водоснабжение6 | Указать требуемый объем |  |  |  |
| Гарантии6 |  |  |  |
| Залоги6 |  |  |  |
| Прочие формы участия6 |  |  |  |
| Земельный участок: указать адрес расположения /площадь/ стоимость земельного участка |

6необходимо указать основание выделения денежных средств

## Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1 | Отсутствие условий для проведения мероприятия (неблагоприятные погодные условия) | Срыв сроков реализации проекта | Мониторинг погодных условий |  | Перенос сроков |
| 2 | Массовые заболевания детей | Карантин, срыв сроков реализации проекта | Проведение мониторинга эпидемиологической обстановки в области |  | Перенос сроков |

## Риски проекта

| № п/п | Риск (возможное событие с отрицательными последствиями для проекта) | Ожидаемые последствия наступления риска | Мероприятия по предупреждению наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствие условий для проведения мероприятия (неблагоприятные погодные условия) | Срыв сроков реализации проекта | Мониторинг погодных условий | Перенос сроков |
| 2 | Массовые заболевания детей | Карантин, срыв сроков реализации проекта | Проведение мониторинга эпидемиологической обстановки в области | Перенос сроков |

## Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте/выполняемые в проекте работы | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Решетникова Валентина Сергеевна, начальник управления образования администрации Вейделевского района |  | Куратор проекта | Распоряжение администрации Вейделевского района Белгородской области «Об инициации проекта «Развитие компетентности по безопасности дорожного движения у детей дошкольного возраста Вейделевского района – «Безопасность наших детей»» от 21 октября 2015 г. №1081 |
| 2 | Стулова Галина Николаевна, методист РМК управления образования |  | Руководитель проекта/ Готовит план управления проектом, разрабатывает методические рекомендации, семинар-совещание, районные мероприятия, контролирует и согласует проведение мероприятий по проекту, анализирует результаты и опыт работы по проекту | Распоряжение администрации Вейделевского района Белгородской области «Об инициации проекта «Развитие компетентности по безопасности дорожного движения у детей дошкольного возраста Вейделевского района – «Безопасность наших детей»» от 21 октября 2015 г. №1081 |
| 3 | Глумова Ольга Владимировна, заведующая РМК управления образования |  | Администратор проекта/ Информирует оператора мониторинга о ходе выполнения мероприятий по проекту, организует и проводит мероприятия по проекту, готовит печатную продукцию по проекту, выпускает сборник по опыту работы над проектом | Приказ управления образования администрации района «О реализации проекта «Развитие компетентности по безопасности дорожного движения у детей дошкольного возраста Вейделевского района – «Безопасность наших детей»»№ 607 от 28 октября 2015 года |
| 4 | Губкина Ирина Владимировна, начальник отдела по рабе с дошкольными организациями управления образования |  | Консультант проекта/ Организует проведение работы с родителями, работу по оформлению информационных стендов в ДОО | Приказ управления образования администрации района «О реализации проекта «Развитие компетентности по безопасности дорожного движения у детей дошкольного возраста Вейделевского района – «Безопасность наших детей»»№ 607 от 28 октября 2015 года |
| 5 | Блинова Татьяна Афанасьевна, заведующая МДОУ детский сад с. Белый Колодезь |  | Консультант проекта/ Обобщение опыта работы МДОУ детский сад с. Белый Колодезь в рамках районного семинара, внесение в муниципальный банк данных | Приказ управления образования администрации района «О реализации проекта «Развитие компетентности по безопасности дорожного движения у детей дошкольного возраста Вейделевского района – «Безопасность наших детей»»№ 607 от 28 октября 2015 года |
| 6 | Бачура Владислав Геннадьевич, методист МУ «МЦОКО» |  | Консультант проекта/ Создание на сайтах дошкольных образовательных организаций Вейделевского района форума для родителей | Приказ управления образования администрации района «О реализации проекта «Развитие компетентности по безопасности дорожного движения у детей дошкольного возраста Вейделевского района – «Безопасность наших детей»»№ 607 от 28 октября 2015 года |
| 7 | Яненко Марина Николаевна, начальник отдела экономического анализа и управления проектами управления экономического развития и прогнозирования администрации района тел.:(47237)5-50-54 | Проектный специалист 3 класса | Оператор проекта/ Мониторинг проекта и размещение информации в РИАСПУВП « Электронное правительство Белгородской области» | Распоряжение администрации Вейделевского района Белгородской области «Об инициации проекта «Развитие компетентности по безопасности дорожного движения у детей дошкольного возраста Вейделевского района – «Безопасность наших детей»» от 21 октября 2015 г. №1081 |

## Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресаты | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно сроков плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | ПУВП РИАС |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочая группа и приглашенные | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участники совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресаты | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | По окончании проекта | Совещание |

## Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: «_____________________________» Телефон: Адрес: E-mail: | Фамилия имя отчество должность руководителя организации. Телефон: E-mail: |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): Фамилия имя отчество Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |